## Sheet1
Web Development Assignment Project Plan |  | Est. (days) | Week One | [5 empty] | Week Two | [6 empty] | Week Three
|  |  | 2014-10-07 | 2014-10-08 | 2014-10-09 | 2014-10-10 | 2014-10-11 | 2014-10-12 | 2014-10-13 | 2014-10-14 | 2014-10-15 | 2014-10-16 | 2014-10-17 | 2014-10-18 | 2014-10-19 | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 2014-10-22 | 2014-10-23
Planning Phase
1 | Develop project plan (GANTT chart) | 3 | 2014-10-07: 1; 2014-10-08: 2; 2014-10-09: 3
2 | Revise project plan (GANTT chart) | 3 | 2014-10-14: 1; 2014-10-16: 2; 2014-10-21: 3
Analysis Phase
3 | Create user stories | 2 | 2014-10-07: 1; 2014-10-08: 2
4 | Review needed Phipp's pages | 2 | 2014-10-08: 1; 2014-10-09: 2
5 | Research sites for design inspiration | 3 | 2014-10-09: 1; 2014-10-10: 2; 2014-10-11: 3
Design Phase
6 | Create low fidelity wireframes | 3 | 2014-10-10: 1; 2014-10-11: 2; 2014-10-12: 3
7 | user test wireframes | 3 | 2014-10-12: 1; 2014-10-13: 2; 2014-10-14: 3
8 | revise wireframes | 2 | 2014-10-13: 1; 2014-10-14: 2
9 | decide on site design | 3 | 2014-10-12: 1; 2014-10-13: 2; 2014-10-14: 3
Development / Testing Phase
10 | create home page | 3 | 2014-10-15: 1; 2014-10-16: 2; 2014-10-17: 3
11 | create events page | 3 | 2014-10-17: 1; 2014-10-18: 2; 2014-10-19: 3
12 | create volunteer page | 3 | 2014-10-19: 1; 2014-10-20: 2; 2014-10-21: 3
13 | refactor + comment code | 1 | bar: 2014-10-21
14 | test site | 1 | bar: 2014-10-22
15 | create mobile wire frames | 3 | 2014-10-20: 1; 2014-10-21: 2; 2014-10-22: 3
Closure Phase
16 | Documentation | 1 | bar: 2014-10-22
17 | Submit assignment | 1 | bar: 2014-10-23
Annotations
# | normal
# | due date